## Sheet1
دفتر مسئول پایش | تاریخ پایان | تاریخ شروع | عنوان فعالیت | برنامه | هدف کمی | هدف کلی | حوزه
طب سنتی | 1401/11/30 | 1401/11/01 | ارائه گزارش از داروخانه‌های دانشگاهی موجود | فراهمی خدمات در واحدهای عرضه‌ی فرآورده‌های طبیعی و سنتی | افزایش تعداد مراکز ارائه فرآورده‌های طبیعی، سنتی و گیاهی دارویی | ارتقای سلامت همه‌جانبه در ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی | طب سنتی
طب سنتی | 1401/12/25 | 1401/12/01 | ارائه گزارش از آموزش مهارتی به منظور توسعه‌ی طب ایرانی و مکمل | فراهمی خدمات در مراکز درمانی غیر دولتی | افزایش درصد مطب‌ها و مؤسسات پزشکی بخش خصوصی ارائه دهنده خدمات طب سنتی | ارتقای سلامت همه‌جانبه در ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی | طب سنتی
طب سنتی | 1401/11/30 | 1401/11/01 | ارائه گزارش از ایجاد، توسعه یا بهبود عملکرد سلامتکده‌های تیپ، غیر تیپ، واحدهای ارائه خدمت طب ایرانی در کلینیک‌های ویژه‌، درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها | فراهمی خدمات در مراکز درمانی دولتی | افزایش تعداد کلینیک های دولتی ارائه دهنده خدمات طب سنتی | ارتقای سلامت همه‌جانبه در ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی | طب سنتی
طب سنتی | 1401/11/30 | 1401/11/01 | ارائه گزارش از ایجاد واحد مشاوره طب ایرانی در بیمارستان | فراهمی خدمات در مراکز درمانی دولتی | افزایش تعداد کلینیک های دولتی ارائه دهنده خدمات طب سنتی | ارتقای سلامت همه‌جانبه در ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی | طب سنتی
طب سنتی | 1401/12/25 | 1401/12/01 | ارائه گزارش از ساماندهی خبرگان بدون مدرک | فراهمی خدمات در مراکز درمانی دولتی | افزایش تعداد کلینیک های دولتی ارائه دهنده خدمات طب سنتی | ارتقای سلامت همه‌جانبه در ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی | طب سنتی
طب سنتی | 1401/12/25 | 1401/12/01 | ارائه گزارش از ساماندهی و توسعه خدمات طب مکمل در حوزه آموزش | فراهمی خدمات طب مکمل بر اساس مأموریت نقشه توسعه طب ایرانی | افزایش تعداد کلینیک های دولتی ارائه دهنده خدمات طب سنتی | ارتقای سلامت همه‌جانبه در ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی | طب سنتی
طب سنتی | 1401/12/25 | 1401/12/01 | ارائه گزارش از ساماندهی و توسعه خدمات طب مکمل در حوزه پژوهش | فراهمی خدمات طب مکمل بر اساس مأموریت نقشه توسعه طب ایرانی | افزایش تعداد کلینیک های دولتی ارائه دهنده خدمات طب سنتی | ارتقای سلامت همه‌جانبه در ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی | طب سنتی
طب سنتی | 1401/12/25 | 1401/12/01 | ارائه گزارش از ساماندهی و توسعه خدمات طب مکمل در حوزه بهداشت، درمان و دارو | فراهمی خدمات طب مکمل بر اساس مأموریت نقشه توسعه طب ایرانی | افزایش تعداد کلینیک های دولتی ارائه دهنده خدمات طب سنتی | ارتقای سلامت همه‌جانبه در ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی | طب سنتی
طب سنتی | 1401/12/25 | 1401/12/01 | ارائه گزارش از اجرای برنامه فراهمی تغذیه سالم با آموزه‌های طب ایرانی در حوزه‌ی آموزش | فراهمی تغذیه سالم با آموزه‌های طب ایرانی بر اساس مأموریت نقشه توسعه طب ایرانی | افزایش تعداد محصولات غذایی فراسودمند مبتنی بر طب ایرانی | تامین ایمنی و اصلاح الگوی مصرف فرآورده های سلامت | طب سنتی
طب سنتی | 1401/12/25 | 1401/12/01 | ارائه گزارش از اجرای برنامه فراهمی تغذیه سالم با آموزه‌های طب ایرانی در حوزه ی پژوهش | فراهمی تغذیه سالم با آموزه‌های طب ایرانی بر اساس مأموریت نقشه توسعه طب ایرانی | افزایش تعداد محصولات غذایی فراسودمند مبتنی بر طب ایرانی | تامین ایمنی و اصلاح الگوی مصرف فرآورده های سلامت | طب سنتی
طب سنتی | 1401/12/25 | 1401/12/01 | ارائه گزارش از اجرای برنامه فراهمی تغذیه سالم با آموزه‌های طب ایرانی در حوزه‌ی بهداشت، درمان و دارو | فراهمی تغذیه سالم با آموزه‌های طب ایرانی بر اساس مأموریت نقشه توسعه طب ایرانی | افزایش تعداد محصولات غذایی فراسودمند مبتنی بر طب ایرانی | تامین ایمنی و اصلاح الگوی مصرف فرآورده های سلامت | طب سنتی
طب سنتی | 1401/12/25 | 1401/12/01 | ارائه گزارش از اجرای برنامه ارتقاء سطح سلامت جامعه با آموزه‌های طب ایرانی در حوزه ی آموزش | ارتقاء سطح سلامت جامعه با آموزه‌های طب ایرانی بر اساس مأموریت نقشه توسعه طب ایرانی | کاهش درصد مواجهه با هزینه‌های کمرشکن سلامت | حفاظت مالی مردم در برابر هزینه‌های سلامت | طب سنتی
طب سنتی | 1401/12/25 | 1401/12/01 | ارائه گزارش از اجرای برنامه ارتقاء سطح سلامت جامعه با آموزه‌های طب ایرانی در حوزه ی پژوهش | ارتقاء سطح سلامت جامعه با آموزه‌های طب ایرانی بر اساس مأموریت نقشه توسعه طب ایرانی | کاهش درصد مواجهه با هزینه‌های کمرشکن سلامت | حفاظت مالی مردم در برابر هزینه‌های سلامت | طب سنتی
طب سنتی | 1401/12/25 | 1401/12/01 | ارائه گزارش از اجرای برنامه ارتقاء سطح سلامت جامعه با آموزه‌های طب ایرانی در حوزه ی بهداشت، درمان و دارو | ارتقاء سطح سلامت جامعه با آموزه‌های طب ایرانی بر اساس مأموریت نقشه توسعه طب ایرانی | کاهش درصد مواجهه با هزینه‌های کمرشکن سلامت | حفاظت مالی مردم در برابر هزینه‌های سلامت | طب سنتی
طب سنتی | 1401/11/30 | 1401/11/01 | ارائه گزارش از ایجاد مراکز رشد، شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی در حوزه طب ایرانی، داروسازی سنتی و تاریخ پزشکی | افزایش تعداد مراکز رشد و شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه طب ایرانی | شکل‌گیری حداقل 25 شرکت دارویی دانش‌بنیان خصوصی در حوزه واکسن و داروهای بیولوژیک | توسعه کمی و کیفی تولید داخلی دارو و فراورده‌های سلامت | طب سنتی
طب سنتی | 1401/11/30 | 1401/11/01 | ارائه گزارش از برگزاری کارگاه توانمندسازی اساتید و دانشجویان طب ایرانی | توانمندسازی نیروی انسانی بر اساس مأموریت نقشه توسعه طب ایرانی | افزایش تعداد برنامه‌های بازنگری شده گروه پزشکی مبتنی بر نیازهای سلامت | توسعه آموزش علوم پزشکی پاسخگو، جامعه‌نگر، عادلانه و ادغام‌یافته در ارائه مراقبت‌های سلامت | طب سنتی
طب سنتی | 1401/11/30 | 1401/11/01 | ارائه گزارش از برگزاری جلسات یا کارگاه‌های بین گروهی به همراه تولید محتوا (بر اساس مأموریت محوله) | توانمندسازی نیروی انسانی بر اساس مأموریت نقشه توسعه طب ایرانی | افزایش تعداد برنامه‌های بازنگری شده گروه پزشکی مبتنی بر نیازهای سلامت | توسعه آموزش علوم پزشکی پاسخگو، جامعه‌نگر، عادلانه و ادغام‌یافته در ارائه مراقبت‌های سلامت | طب سنتی
طب سنتی | 1401/12/25 | 1401/12/01 | ارائه گزارش از برگزاری کلاس آموزش مداوم جامعه پزشکی در حوزه طب ایرانی (حداقل 2 ساعت) | آموزش مداوم جامعه پزشکی در حوزه طب ایرانی | افزایش برنامه‌های آموزش مداوم اعتباربخشی شده | توسعه آموزش علوم پزشکی پاسخگو، جامعه‌نگر، عادلانه و ادغام‌یافته در ارائه مراقبت‌های سلامت | طب سنتی
طب سنتی | 1401/12/25 | 1401/12/01 | ارائه گزارش از تبادل تجربه با سایر کشورها | ارتقاء و گسترش بین‌المللی مکتب طب ایرانی | افزایش تعداد برنامه‌های مشترک در حال اجرا با دانشگاه‌های خارجی | توسعه آموزش علوم پزشکی پاسخگو، جامعه‌نگر، عادلانه و ادغام‌یافته در ارائه مراقبت‌های سلامت | طب سنتی
طب سنتی | 1401/11/30 | 1401/11/01 | ارائه گزارش از به روز رسانی بانک‌های اطلاعاتی طب ایرانی | تولید منابع دانش‌افزایی | افزایش تعداد مقالات پر استناد در حوزه سلامت بر اساس ESI | دستیابی به توسعه علوم و فناوری های نوین و نافع ،متناسب با اولویتها ، نیازها و مزیت های نسبی کشور و انتشار و به کارگیری آنها در نهادهای مختلف آموزشی ، صنعتی و خدماتی به ویژه نظام سلامت | طب سنتی
طب سنتی | 1401/12/25 | 1401/12/01 | افزایش تعداد مقالات دانشگاه در حوزه طب ایرانی، داروسازی سنتی، تاریخ پزشکی و اصلاح سبک زندگی | تولید شواهد علمی بر اساس مأموریت نقشه توسعه طب ایرانی | افزایش تعداد مقالات منتشر شده توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی در پایگاه استنادی Scopus که در 25% مجلات برتر هر رشته بر اساس شاخص SJR یافت می‌شود به کل مقالات دانشگاه علوم پزشکی | دستیابی به توسعه علوم و فناوری های نوین و نافع ،متناسب با اولویتها ، نیازها و مزیت های نسبی کشور و انتشار و به کارگیری آنها در نهادهای مختلف آموزشی ، صنعتی و خدماتی به ویژه نظام سلامت | طب سنتی
طب سنتی | 1401/12/25 | 1401/12/01 | ارائه گزارش از برگزاری کلاس‌های آموزش عمومی برای گروه‌های مختلف (در مساجد/فرهنگسراها/ مدارس/ ادارات ...) | حمایت از ترویج سبک زندگی سالم با آموزه‌های طب ایرانی (گسترش فرهنگی طب ایرانی) | اصلاح سبک زندگی سالم با آموزه‌های طب ایرانی | اجتماعی‌سازی سلامت در جهت مشارکت ساختارمند و فعال فرد،خانواده و جامعه و جلب مشارکت بین بخشی در تامین، حفظ و ارتقای سلامت | طب سنتی
طب سنتی | 1401/11/30 | 1401/11/01 | ارائه گزارش از تولید محصولات فرهنگی در حوزه‌ی طب ایرانی بر اساس مأموریت نقشه توسعه طب ایرانی(تولید حداقل یک محصول فرهنگی) | حمایت از ترویج سبک زندگی سالم با آموزه‌های طب ایرانی (گسترش فرهنگی طب ایرانی) | اصلاح سبک زندگی سالم با آموزه‌های طب ایرانی | اجتماعی‌سازی سلامت در جهت مشارکت ساختارمند و فعال فرد،خانواده و جامعه و جلب مشارکت بین بخشی در تامین، حفظ و ارتقای سلامت | طب سنتی
طب سنتی | 1401/11/30 | 1401/11/01 | ارائه گزارش از حضور مؤثر در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی برای اصلاح سبک زندگی با آموزه‌های طب ایرانی بر اساس مأموریت نقشه توسعه طب ایرانی | حمایت از ترویج سبک زندگی سالم با آموزه‌های طب ایرانی (گسترش فرهنگی طب ایرانی) | اصلاح سبک زندگی سالم با آموزه‌های طب ایرانی | اجتماعی‌سازی سلامت در جهت مشارکت ساختارمند و فعال فرد،خانواده و جامعه و جلب مشارکت بین بخشی در تامین، حفظ و ارتقای سلامت | طب سنتی
طب سنتی | 1401/12/25 | 1401/12/01 | ارائه گزارش از برگزاری رویداد کارآفرینی سرو بن (با موضوع گردشگری طب ایرانی و مکمل در سال 1401) | حمایت از ترویج سبک زندگی سالم با آموزه‌های طب ایرانی (گسترش فرهنگی طب ایرانی) | اصلاح سبک زندگی سالم با آموزه‌های طب ایرانی | اجتماعی‌سازی سلامت در جهت مشارکت ساختارمند و فعال فرد،خانواده و جامعه و جلب مشارکت بین بخشی در تامین، حفظ و ارتقای سلامت | طب سنتی